## Sheet1
OPERACION O PROCESO | CONDICIONANTE | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10
desmontar 4 equipos GLF pared Oeste | zona franca va a tapatar los boquetes en la pared | XXX
desmontar 4 equipos oscilantes | produccion TEGRA hara espacios y cubre con lona | XXX
instalacion electrica para 8 ventiladores pared norte | TEGRA contrata y coordina |  | XXXXXX
instalar 8 equipos en pared Este, lado Sur | produccion TEGRA hara espacios |  |  | XXXXXX
armar 4 coolpads |  |  | XX
construccion de base para tanques de retorno | zona franca coordina construccion |  | XXXXXX | XXXXXX
instalacion 4 coolpads | TEGRA mueve area de desmarcado y consolidados |  |  | XXXX
instalacion tuberia 4 pads y tanques de retorno | base de concreto esta ya curada |  |  |  | XXX
fabricacion tramos de cortina primera etapa |  |  |  |  | XXXXXX
instalacion 1a etapa de cortinas | TEGRA coordina espacios |  |  |  |  | XXXXXX
desmontar 9 equipos pared sur | zona franca tapa agujeros en simultaneo | [5 empty] | XXXXXX | XXX
desmontar 5 equipos oscilantes restantes | produccion TEGRA hara espacios | [7 empty] | XXXXXXX
instalacion electrica para 9 ventiladores pared norte | TEGRA contrata y coordina | [7 empty] | XXXXXXX | XXX
instalar 9 equipos en pared Este, lado centro | TEGRA coordina espacios | [8 empty] | XXXX | XXXXX
armar 4 coolpads
instalacion 4 coolpads
instalacion tuberia 4 pads
fabricacion tramos de cortina segunda etapa
instalacion 2a etapa de cortinas
instalacion electrica para 5 ventiladores pared norte
instalar 5 equipos en pared Este, lado centro 3a etapa
instalacion 4 coolpads etapa final
instalacion tuberia 4 pads etapa final
fabricacion tramos de cortina tercera etapa
instalacion 3a etapa de cortinas